## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Personal/Administrador | Ingresar al sistema de inventario | Iniciar sesión y gestionar los productos del sistema de inventario |  | Alta | terminado
REQ002 | Organizacion por etiquetas de los productos | Personal/Administrador | Mostrar lista de productos con su precio y cantidad | Visualizar la cantidad de productos disponibles en la panaderia |  | Alta | terminado
REQ003 | Control de existencias | Personal/Administrador | Recibir avisos cuando el inventario de un producto se acerque al mínimo establecido. | Mejorar la gestión del inventario y evitar situaciones de agotamiento. |  | Alta | terminado
REQ004 | Registro de Ventas | Personal/Administrador | Implementar un sistema de facturación que permita registrar de manera eficiente y organizada todas las ventas | Llevar un registro detallado y preciso de las ventas diarias de la panadería |  | Media | terminado
REQ005 | Generación de informes | Personal/Administrador | Integrar funcionalidades en el sistema de que permitan la generación de informes específicos sobre los productos | Generar informes detallados de los productos vendidos para obtener una visión completa de las transacciones comerciales |  | Media | En proceso
REQ006 | Edicion de productos | Personal/Administrador | Facilitar la edición de productos agotados sin eliminar y volver a ingresar el producto | Actualizar los datos de los productos ingresados |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al sistema | Personal(mesero)/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar productos del sistema de inventario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Formulario para el ingreso al sistema |  |  |  | Axel Herrera |  | 3
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Axel Herrera |  | 2
REQ001-3 | Verificación de registro de cuentas |  |  |  | Axel Herrera |  | 1
[6 empty] | Total: | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Organizacion por etiquetas de los productos | Personal/ Administrador | Mostrar lista de productos con su precio y cantidad | Gestionar la edicion del catalogo |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Realziar en una interfaz donde permita agregar productos con su id, nombre, cantidad y precio. |  |  |  | Diego Casignia |  | 5
REQ002-2 | Crear la base de datos y guardar los productos ingresados por el usuario |  |  |  | Diego Casignia |  | 6
REQ002-3 | realizar una interfaz donde muestre los productos que se encuentran en la base de datos |  |  |  | Diego Casignia |  | 4
[6 empty] | Total: | 15
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Control de existencias | Personal/ Administrador | Implementar un registro de alertas de agotamiento | Recibir alertas automáticas sobre agotamiento de inventario |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Configuración del sistema |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 3
REQ003-2 | Integración con notificaciones |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 2
REQ003-3 | Registro y seguimiento |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 1
[6 empty] | Total: | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Registro de Ventas | Personal/ Administrador | Implementar un sistema de facturación que permita registrar de manera eficiente y organizada todas las ventas | Llevar un registro detallado y preciso de las ventas diarias de la panadería |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Interfaz que permita registrar las ventas |  |  |  | Axel Herrera |  | 7
REQ004-2 | coneccion con la base de datos |  |  |  | Axel Herrera |  | 3
[6 empty] | Total: | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Generación de informes | Personal/ Administrador | Implementar un sistema de facturación que permita registrar de manera eficiente y organizada todas las ventas | Llevar un registro detallado y preciso de las ventas diarias de la panadería |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Revisar y corregir notificación de días de inscripción |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 7
REQ005-2 | Implementar visualización gráfica de los informes |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 3
[6 empty] | Total: | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Edición de productos | Personal/ Administrador | Implementar un sistema de facturación que permita registrar de manera eficiente y organizada todas las ventas | Llevar un registro detallado y preciso de las ventas diarias de la panadería |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Realizar prueba de edición de productos |  |  |  | Axel Herrera |  | 8
[6 empty] | Total: | 8
[6 empty] | TOTAL: | 55

## burdonchart
| Estimado | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
REQ002-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
REQ002-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11
REQ004-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ005-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ005-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas | 55 | 47 | 43 | 40 | 34 | 29 | 20 | 14 | 9
Horas Estimadas Restantes | 55 | 44 | 36.6 | 29.2 | 21.8 | 13 | 4.2 | -4.6 | -13.4