## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #5 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-11-16 to 2024-03-11
Inicio Proyecto | Grupo completo |  | 2023-11-16 |  | 2024-03-11
Entrevista | Grupo completo | 100 | 2023-12-03 | 1 | 2023-12-03
Creación Perfil Usuario V1 | Grupo completo | 80 | 2023-11-16 | 5 | 2023-11-30
Creación Matriz HU | Grupo completo | 50 | 2023-12-03 | 3 | 2023-12-05
Primera revisión | Jenny A Ruiz R | 60 | 2023-11-21 | 2 | 2023-11-23
1ra Defensa | Grupo completo | 100 | 2023-11-28 | 0.25 | 2023-11-29
Segunda entrevista con el cliente | Grupo completo | 100 | 2023-12-02 | 0.3 | 2023-12-02
Revisión Historias Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-12-05 |  | 2023-12-05
Realización REQ001 | Axel Herrera | 60 | 2023-12-09 | 2 | 2023-12-09
Realización REQ002 | Diego Casignia | 70 | 2023-12-09 | 2 | 2023-12-09