## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #5 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-11-16 to 2024-03-11
Inicio Proyecto | Grupo completo |  | 2023-11-16 |  | 2024-03-11
Entrevista | Grupo completo | 100 | 2023-12-03 | 1 | 2023-12-03
Creación Perfil Usuario V1 | Grupo completo | 80 | 2023-11-16 | 5 | 2023-11-30
Creación Matriz HU | Grupo completo | 50 | 2023-12-03 | 3 | 2023-12-05
Primera revisión | Jenny A Ruiz R | 60 | 2023-11-21 | 2 | 2023-11-23
1ra Defensa | Grupo completo | 100 | 2023-11-28 | 0.25 | 2023-11-29
Segunda entrevista con el cliente | Grupo completo | 100 | 2023-12-02 | 0.3 | 2023-12-02
Revisión Historias Usuario | Grupo completo | 100 | 2023-12-05 | 0.3 | 2023-12-05
Realización REQ001 | Axel Herrera | 100 | 2023-12-09 | 2 | 2023-12-09
Realización REQ002 | Diego Casignia | 100 | 2023-12-09 | 2 | 2023-12-09
Realizacion REQ003 | Grupo completo | 100 | 2023-12-09 | 2 | 2023-12-09
Correccion del Matriz HU, cronograma y perfil de proyecto | Grupo completo | 100 | 2023-12-10 | 2 | 2023-12-10
Tercera entrevista para la presentacion de avances del sprint | Grupo completo | 100 | 2023-12-26 | 2 | 2023-12-26
Realizacion de casos de uso | Axel Herrera | 100 | 2024-01-01 | 2 | 2024-01-01
Realizacion de Actas de reunion | Diego Casignia | 100 | 2024-01-05 | 1 | 2024-01-05
Realizacion de comprobacion de requerimientos de calidad | Grupo completo | 100 | 2024-01-04 | 4 | 2024-01-06
Presentacion de matriz IREB | Jenny A Ruiz R | 100 | 2024-01-07 | 0.15 | 2024-01-07
Correccion de Documentacion en GitHub | Grupo completo | 100 | 2024-01-10 | 0.15 | 2024-01-10
Primer Sprint terminado | Grupo completo | 100 | 2024-01-13 | 1 | 2024-01-13
Testeo del primer Sprint | Jenny A Ruiz R | 100 | 2024-01-18 | 0.3 | 2024-01-18
Creación de backlog | Grupo completo | 100 | 2024-01-23 | 2 | 2024-01-23
Documentacion de errores y funcionalidad | Grupo completo | 100 | 2024-01-25 | 2 | 2024-01-25