## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Personal/Administrador | Ingresar al sistema de inventario | Iniciar sesión y gestionar los productos del sistema de inventario |  | Alta | terminado
REQ002 | Organizacion por etiquetas de los productos | Personal/Administrador | Mostrar lista de productos con su precio y cantidad | Visualizar la cantidad de productos disponibles en la panaderia |  | Alta | terminado
REQ003 | Control de existencias | Personal/Administrador | Recibir avisos cuando el inventario de un producto se acerque al mínimo establecido. | Mejorar la gestión del inventario y evitar situaciones de agotamiento. |  | Alta | terminado
REQ004 | Registro de Ventas | Personal/Administrador | Implementar un sistema de facturación que permita registrar de manera eficiente y organizada todas las ventas | Llevar un registro detallado y preciso de las ventas diarias de la panadería |  | Media | terminado
REQ005 | Generación de informes | Personal/Administrador | Integrar funcionalidades en el sistema de que permitan la generación de informes específicos sobre los productos | Generar informes detallados de los productos vendidos para obtener una visión completa de las transacciones comerciales |  | Media | En proceso
REQ006 | Edicion de productos | Personal/Administrador | Facilitar la edición de productos agotados sin eliminar y volver a ingresar el producto | Actualizar los datos de los productos ingresados |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al sistema | Personal(mesero)/Administrador | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar productos del sistema de inventario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Formulario para el ingreso al sistema |  |  |  | Axel Herrera |  | 3
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Axel Herrera |  | 2
REQ001-3 | Verificación de registro de cuentas |  |  |  | Axel Herrera |  | 1
[6 empty] | Total: | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Organizacion por etiquetas de los productos | Personal/ Administrador | Mostrar lista de productos con su precio y cantidad | Gestionar la edicion del catalogo |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Realziar en una interfaz donde permita agregar productos con su id, nombre, cantidad y precio. |  |  |  | Diego Casignia |  | 5
REQ002-2 | Crear la base de datos y guardar los productos ingresados por el usuario |  |  |  | Diego Casignia |  | 6
REQ002-3 | realizar una interfaz donde muestre los productos que se encuentran en la base de datos |  |  |  | Diego Casignia |  | 4
[6 empty] | Total: | 15
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Control de existencias | Personal/ Administrador | Implementar un registro de alertas de agotamiento | Recibir alertas automáticas sobre agotamiento de inventario |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Configuración del sistema |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 3
REQ003-2 | Integración con notificaciones |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 2
REQ003-3 | Registro y seguimiento |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 1
[6 empty] | Total: | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Registro de Ventas | Personal/ Administrador | Implementar un sistema de facturación que permita registrar de manera eficiente y organizada todas las ventas | Llevar un registro detallado y preciso de las ventas diarias de la panadería |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Interfaz que permita registrar las ventas |  |  |  | Axel Herrera |  | 7
REQ004-2 | coneccion con la base de datos |  |  |  | Axel Herrera |  | 3
[6 empty] | Total: | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Generación de informes | Personal/ Administrador | Implementar un sistema de facturación que permita registrar de manera eficiente y organizada todas las ventas | Llevar un registro detallado y preciso de las ventas diarias de la panadería |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Revisar y corregir notificación de días de inscripción |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 7
REQ005-2 | Implementar visualización gráfica de los informes |  |  |  | Fernando Sandoval |  | 3
[6 empty] | Total: | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Edición de productos | Personal/ Administrador | Implementar un sistema de facturación que permita registrar de manera eficiente y organizada todas las ventas | Llevar un registro detallado y preciso de las ventas diarias de la panadería |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Realizar prueba de edición de productos |  |  |  | Axel Herrera |  | 8
[6 empty] | Total: | 8
[6 empty] | TOTAL: | 55

## burdonchart
| Estimado | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
REQ002-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
REQ002-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11
REQ004-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ005-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ005-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas | 55 | 47 | 43 | 40 | 34 | 28 | 16 | 8 | 2
Horas Estimadas Restantes | 55 | 48.125 | 41.25 | 34.375 | 29.75 | 22.875 | 16 | 9.125 | 2.25
Conclusion: Los tiempos estimados son los correctos, ademas de que nos ajustamos al tiempo tambien hemos podido evidenciar que se menoriza el tiempo estimado, teniendo asi una mayor productividad de trabajo en los 8 dias que se trabajo