## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Sistema debe permitir el ingreso de credenciales del usuario | Ingresar el nombre de usuario y contraseñas | Seguridad del control del producto | Cliente | Realizar la interfaz del ingreso de usuario y contraseña del administrador | Axel Herrera | 6 | 2023-12-04 | Alta | Terminado | Se puede ingresar al sistema de inventario despues de utiilizar el usuario y contraseña |  | Seguridad para el control de inventario
REQ002 | El sistema debe permitir el ingreso de cantidades de productos predeterminados | -Ingresar unidades y el total de los productos -Eliminar producto -Editar producto | Organizacion de productos por etiquetas | Cliente | Realziar en una interfaz, el ingreso de cantidades de productos predeterminados por el programador. -El producto tiene un ID, nombre, cantidad,precio, peso. | Diego Casignia | 4 | 2023-12-04 | Alta | Terminado | Ingreso de los productos reflejados en la base de datos MongoDB |  | Organizacion por etiquetas de los productos
REQ003 | El sistema debe avisar al usuario cuando esten agotandose el inventario | Avisar al usuario cuando se esté agotando el inventario | Organizacion del tiempo de compras de inventario | Cliente | Realizar un aviso antes de que se acabe alguno de los productos. | Fernando Sandoval | 0 | 2023-12-05 | Alta | Terminado | Agotar el inventario simulando y comprobar los avisos de este |  | Control de existencias
REQ004 | El sistema debe registras las ventas diarias | Llevar un registro detallado y preciso de las ventas diarias de la panadería | Implementar un sistema de facturación que permita registrar de manera eficiente y organizada todas las ventas | Cliente | Crear una interfaz intuitiva y fácil de usar que permita registrar las ventas diarias de manera rápida y precisa | Diego Casignia | 4 | 2023-12-07 | Media | Terminado | Evaluar la capacidad del sistema para manejar un volumen significativo de transacciones diarias. Evaluar la interfaz de usuario para garantizar que sea fácil de usar y comprensible |  | Registro de Ventas
REQ005 | El sistema debe generar informes de los productos | Generar informes detallados de los productos vendidos para obtener una visión completa de las transacciones comerciales | Integrar funcionalidades en el sistema de que permitan la generación de informes específicos sobre los productos | Cliente | Implementar un proceso automatizado para generar informes de productos basados en los datos registrados. | Fernando Sandoval | 5 | 2023-12-08 | Media | Terminado | Diseñar casos de prueba para medir el tiempo de generacion de los informes |  | Generación de informes
REQ006 | El sistema debe permitir editar los productos con cantidades hechas dentro de la panderia | Actualizar los datos de los productos ingresados | Facilitar la edición de productos agotados sin eliminar y volver a ingresar el producto | Cliente | Crear un boton de edicion de cantidades de productos | Axel Herrera | 5 | 2023-12-08 | Media | Terminado | Se modifica la cantidad de algun producto mendiante valores enteros positivos |  | Edicion de productos
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Cliente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Media |  | Fernando Sandoval
| QUE | Generar informes detallados de los productos vendidos para obtener una visión completa de las transacciones comerciales |  | PARA QUE | Integrar funcionalidades en el sistema de que permitan la generación de informes específicos sobre los productos |  | COMO | Implementar un proceso automatizado para generar informes de productos basados en los datos registrados.
| NOMBRE HISTORIA |  | Generación de informes
| PRUEBA |  | Diseñar casos de prueba para medir el tiempo de generacion de los informes |  |  | COMENTARIOS | 0